## Backlog
Titre | En tant que | Je veux... | ...afin de... | Pondération | Données nécessaires | MoSCoW
Connexion via une adresse mail | Utilisateur de l'application | pouvoir me connecter à mon compte sur l'application mobile en utilisant une adresse mail | je peux voir les informations me concernant (infos personnelles, photos prises, articles suggérés, ...) | A définir en relatif par rapport aux autres user stories en donnant un chiffre parmi : 1, 3, 5, 8, 13, 20, 50, 100. 1 représentant une user story très simple et 100 une très complexe. | - adresse mail utilisateur - mot de passe | Must Have
Constituer une garde-robe virtuelle | Utilisateur de l'application | pouvoir me prendre en photo et constituer une collection de photos de mes vêtements | bénéficier de recommandations personnalisées | 5 | Photos de vêtements ,Informations sur les vêtements (marque, style, couleur, etc.) | Must Have
Obtenir des recommandations de vêtements basées sur ma garde-robe | Utilisateur de l'application | je veux que l'algorithme me propose des vêtements qui correspondent à mes goûts et à ma garde-robe existante | découvrir de nouvelles pièces et compléter mon style. | 8 | Photos de vêtements Informations sur les vêtements (marque, style, couleur, etc.) Préférences de style de l'utilisateur | Must Have
Visualiser les recommandations sur mes photos | Utilisateur de l'application | je veux que l'application superpose les vêtements recommandés sur mes photos | visualiser le rendu et prendre une décision d'achat éclairée. | 13 | Photos de vêtements Informations sur les vêtements (marque, style, couleur, etc.) Photos de l'utilisateur | Must Have
Personnaliser les recommandations | Utilisateur de l'application | pouvoir changer la couleur et le style des vêtements recommandés | rouver des pièces qui correspondent parfaitement à mes goûts. | 5 | Informations sur les vêtements (marque, style, couleur, etc.) Préférences de style de l'utilisateur | Should Have
Obtenir des recommandations basées sur mes préférences et les tendances | Utilisateur de l'application | je veux que l'algorithme me propose des vêtements en fonction de mes styles préférés, des marques que j'aime et des tendances actuelles | découvrir de nouvelles pièces et rester à la mode | 13 | Préférences de style de l'utilisateur Marques préférées de l'utilisateur Blogs, sites, influenceurs et tendances suivis par l'utilisateur | Should Have
Laisser des avis sur les recommandations | Utilisateur de l'application | pouvoir laisser un avis sur la pertinence des propositions de vêtements qui me sont faites | aider l'algorithme à s'améliorer et à me proposer des recommandations plus personnalisées. | 3 | Avis de l'utilisateur sur les recommandations Photos de vêtements recommandés | Could Have
Gérer mon panier et finaliser ma commande | Utilisateur de l'application | pouvoir ajouter des produits à mon panier, valider ma commande, choisir un mode de livraison et payer par carte bancaire | finaliser mon achat. | 100 | Produits sélectionnés Informations de livraison Informations de paiement | Must Have
Gérer mes données personnelles | Utilisateur de l'application | pouvoir gérer mes données personnelles conformément au RGPD | protéger ma vie privée et contrôler l'utilisation de mes données. | 50 | Données personnelles de l'utilisateur (nom, adresse, e-mail, etc.) Historique des achats Préférences de l'utilisateur | Must Have
Gérer la désinscription au service | Utilisateur de l'application | pouvoir me désinscrire du service de recommandation à tout moment | ne plus recevoir de communications de la part de l'application. | 3 | Adresse e-mail de l'utilisateur | Won't Have
Accéder à la modification et à la suppression des données personnelles | Utilisateur de l'application | pouvoir modifier ou supprimer mes données personnelles | m'assurer de l'exactitude et de la confidentialité de mes informations. | 3 | Données personnelles de l'utilisateur (nom, adresse, e-mail, etc.) Historique des achats Préférences de l'utilisateur | Must Have
Gérer la durée de conservation de mes données personnelles | utilisateur de l'application | pouvoir définir la durée de conservation de mes données personnelles | controler l'utilisation de mes données | 3 | Données personnelles de l'utilisateur (nom, adresse, e-mail, etc.) Historique des achats | Won't Have

## Charge_cout
User story | Charge (jours) | Répartition par profil (%) | Coût (€) estimé
Constituer une garde-robe virtuelle | 10 | Développeur back-end (60%), Développeur front-end (40%) | 3000
Visualiser les recommandations sur mes photos | 3.5 | Développeur back-end (60%), Développeur front-end (20%), Data Scientist (20%) | 1050
Gérer mon panier et finaliser ma commande | 3 | Développeur back-end (70%), Développeur front-end (30%) | 900
Gérer mes données personnelles | 2 | Développeur back-end (60%), Développeur front-end (40%) | 600
Accéder à la modification et à la suppression des données personnelles | 1 | Développeur back-end (60%), Développeur front-end (40%) | 300
Obtenir des recommandations de vêtements basées sur ma garde-robe | 3 | Data Scientist (100%) | 1200
Personnaliser les recommandations | 2 | Développeur back-end (60%), Data Scientist (40%) | 600
Obtenir des recommandations basées sur mes préférences et les tendances | 2 | Data Scientist (80%), Développeur back-end (20%) | 600
Laisser des avis sur les recommandations | 2 | Développeur front-end (60%), Développeur back-end (40%) | 600
Gérer la désinscription au service | 0.5 | Développeur back-end (100%) | 150
Gérer la durée de conservation de mes données personnelles | 0.5 | Développeur back-end (100%) | 150
Connexion par email | 1 | Développeur back-end (30%),devéloppeur frontend(70%) | 300
Total: | 30.5 |  | 9450
Charge par profil: |  |  | cout calculé
Développeur back-end: | 16.4 | 16 jours | 4800
Développeur front-end: | 8.7 | 9 jours | 2250
Data Scientist: | 5.3 | 6 jours | 2400
|  | cout total | 9450
Taux journalier moyen :
Développeur back-end : 300 €
Développeur front-end : 250 €
Data scientist : 400 €
coûts annuels de maintenance de l’application | 1417.5

## est_cout_dev
Microsoft Azure Estimate
Votre estimation
Service category | Service type | Custom name | Region | Description | Estimated monthly cost | Estimated upfront cost
Stockage | Storage Accounts |  | France Central | Redondance Stockage Table, Standard, LRS, 10 To Capacité, 100 transactions de stockage | 531.49 | 0
Web | API Management |  | France Central | Développeur niveau, 1 unité(s), 730 Heures, 0 x 730 Heures x 5 espaces de travail de dépassement | 44.36 | 0
Bases de données | Azure SQL Database |  | France Central | Base de données unique, vCore, Usage général, Provisionné, Série Standard (Gen 5), Redondant en local, 1 – 2 vCore instance(s), 1 année réservée, 32 Go de stockage, Redondance du stockage de sauvegarde RA-GRS, Restauration à un instant dans le passé de 0 Go, Rétention à long terme 0 x 5 Go | 307 | 0
IA + Machine Learning | Azure AI services |  | France Central | Langage Azure AI, À l'utilisation, Gratuit | 0 | 0
Sécurité | Microsoft Defender for Cloud |  | France Central | Microsoft Defender pour la gestion de la posture de sécurité cloud : 12 ressources facturables x 1 Mois | 56.63 | 0
Analyse | Azure Machine Learning |  | France Central | 1 NC4as T4 v3 (4 coeur(s), 28 Go de RAM) x 1 Mois, À l'utilisation | 414.6 | 0
Calcul | Azure Dedicated Host |  | France Central | Dsv3 Type 3, 1 hôte x 1 Mois ; 1 Licence logicielle : Système d’exploitation Windows, 2 Processeur virtuel x 730 Heures | €3 389,61 | 0
Analyse | Azure Databricks |  | France Central | Charge de travail Calcul à usage général, Niveau Premium, 1 D3V2 (4 vCPU(s), 14 GO DE RAM) x 1 Mois, À l'utilisation, 0.75 DBU x 730 Heures | 514.71 | 0
Analyse | Microsoft Fabric |  | France Central | F2, 2 unités de capacité x 1 Mois , Stockage OneLake 0 Go | 269.66 | 0
Identité | Azure Active Directory External Identities |  | France Central | Niveau Premium P1 : 50 000 utilisateur(s) actif(s) mensuel(s), 0 événements SMS/téléphone | 0 | 0
Sécurité | Key Vault |  | France Central | Coffre : 0 opérations, 0 opérations avancées, 0 renouvellements, 0 clés protégées, 0 clés protégées avancées ; pools HSM managés : 0 pool(s) HSM Standard B1 x 730 Heures | 0 | 0
Sécurité | Microsoft Copilot for Security |  | West Europe | 1 Unités de calcul de sécurité par heure x 730 Heures | €2 696,59 | 0
Outils de développement | Azure DevOps |  |  | 10Utilisateurs de licence du plan de base, utilisateurs de licence 10 de base + plans de test, niveau Gratuit – 1 pipelines hébergés Microsoft), 1 pipelines auto-hébergés), 0 Go artefacts | 507.92 | 0
Web | Microsoft Playwright Testing |  | North Europe | Navigateur sur le linux système d'exploitation – 200 nombre total de tests dans la suite de tests, 6 secondes par test, 220 exécutions de tests par mois | 40.63 | 0
DevOps | Azure Load Testing |  | France Central | 1 ressource de test de charge, détails du test de charge : Test avec utilisateurs virtuels50 x 1 heure de la durée du test x 1 série de tests par mois | 9.23 | 0
Gestion et gouvernance | Azure Backup |  | France Central | Machines virtuelles Azure, Standard Stratégie de sauvegarde, 1 Instance(s) x 0 Go, LRS Redondance, Faibles Taux de désabonnement quotidien moyen, 0 Go Données de sauvegarde mensuelles moyennes au niveau Standard, 0 Go données de sauvegarde mensuelles moyennes au niveau Archive | 0 | 0
Gestion et gouvernance | Microsoft Cost Management |  |  | Aucuns frais pour les dépenses Azure managées. dépenses AWS managées 0 par mois | 0 | 0
Outils de développement | Azure DevOps |  |  | 10Utilisateurs de licence du plan de base, utilisateurs de licence 10 de base + plans de test, niveau Gratuit – 1 pipelines hébergés Microsoft), 1 pipelines auto-hébergés), 0 Go artefacts | 507.92 | 0
Support |  |  | Support |  | 0 | 0
|  |  | Licensing Program | Microsoft Customer Agreement (MCA)
Billing Account
Billing Profile
|  |  | Total |  | €9 290,35 | 0
Disclaimer
All prices shown are in Euro Zone – Euro (€) EUR. This is a summary estimate, not a quote. For up to date pricing information please visit https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/
This estimate was created at 4/29/2024 11:35:17 AM UTC.
All prices shown are in Euro Zone – Euro (€) EUR. This is a summary estimate, not a quote. For up to date pricing information please visit https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/
This estimate was created at 4/19/2024 3:20:57 PM UTC.

## est_cout_prod
Microsoft Azure Estimate
Votre estimation
Service category | Service type | Custom name | Region | Description | Estimated monthly cost | Estimated upfront cost
Stockage | Storage Accounts |  | France Central | Redondance Stockage Table, Standard, LRS, 1 000 To Capacité, 100 transactions de stockage | €53 145,71 | 0
Web | API Management |  | France Central | Développeur niveau, 1 unité(s), 730 Heures, 0 x 730 Heures x 5 espaces de travail de dépassement | 44.36 | 0
Bases de données | Azure SQL Database |  | France Central | Base de données unique, vCore, Usage général, Provisionné, Série Standard (Gen 5), Redondant en local, 1 – 2 vCore instance(s), 1 année réservée, 32 Go de stockage, Redondance du stockage de sauvegarde RA-GRS, Restauration à un instant dans le passé de 0 Go, Rétention à long terme 0 x 5 Go | 307 | 0
IA + Machine Learning | Azure AI services |  | France Central | Langage Azure AI, À l'utilisation, Gratuit | 0 | 0
Sécurité | Microsoft Defender for Cloud |  | France Central | Microsoft Defender pour la gestion de la posture de sécurité cloud : 12 ressources facturables x 1 Mois | 56.63 | 0
Calcul | Virtual Machines |  | France Central | 1 D2 v3 (2 processeurs virtuels, 8 Go de RAM) x 730 Heures (À l'utilisation), Windows (Licence incluse), Système d’exploitation uniquement ; 0 disques managés – S4 ; Type de transfert inter-région, 5 Go transfert de données sortant de France Centre vers Asie Est | 137.53 | 0
Calcul | Azure Container Instances |  | France Central | 1 groupe(s) de conteneurs x 86 400 seconde(s), Linux système d’exploitation, À l'utilisation, 1 GB mémoire, 1 processeur(s) virtuel(s) | 1.19 | 0
Calcul | App Service |  | France South | Niveau Basic ; 1 B1 (1 Cœur(s), 1.75 Go de RAM, 10 Go de stockage) x 730 Heures ; Système d’exploitation Windows ; 0 SNI/SSL Connexions ; 0 SSL IP Connexions ; 0 Domaines personnalisés ; 0 Certificats SSL standards ; 0 Certificats SSL génériques | 65.39 | 0
Mise en réseau | Load Balancer |  | France Central | Le niveau De base de Load Balancer est gratuit | 0 | 0
Mise en réseau | Azure Firewall |  | France Central | Niveau Standard, 1 unités logiques de pare-feu x 730 Heures, 0 Go données traitées | 842.68 | 0
Stockage | Azure HPC Cache |  | France Central | Cache en lecture-écriture​, Débit de 2 Go/s, Taille du cache de disque de 3 Tio, 730 Heures | €3 192,60 | 0
Calcul | Azure Kubernetes Service (AKS) |  | West US | Standard ; Gestion des clusters pour les 0 clusters ; 1 D2 v3 (2 processeurs virtuels, 8 Go de RAM) x 730 Heures (À l'utilisation), Linux ; 0 disques du système d’exploitation managés – S4 | 78.88 | 0
Conteneurs | Azure Container Registry |  | East US | Basic Niveau, 1 registre x 30 jours, 0 Go Espace de stockage supplémentaire, Génération de conteneur – 1 processeurs x 1 Secondes – Type de transfert inter-région, transfert de données sortantes 5 Go de USA Est vers Asie Est | 4.62 | 0
Identité | Azure Active Directory External Identities |  | France Central | Niveau Premium P1 : 50 000 utilisateur(s) actif(s) mensuel(s), 0 événements SMS/téléphone | 0 | 0
Mise en réseau | Azure DDoS Protection |  | France Central | Protection réseau, Protection pour 100 ressources | €2 718,33 | 0
Sécurité | Microsoft Defender for Cloud |  | France Central | Microsoft Defender pour la gestion de la posture de sécurité cloud : 0 ressources facturables x 730 Heures | 0 | 0
Support |  |  | Support |  | 0 | 0
|  |  | Licensing Program | Microsoft Customer Agreement (MCA)
Billing Account
Billing Profile
|  |  | Total |  | €60 594,92 | 0
Disclaimer
All prices shown are in Euro Zone – Euro (€) EUR. This is a summary estimate, not a quote. For up to date pricing information please visit https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/
This estimate was created at 4/22/2024 7:57:19 PM UTC.

## rentabilité
Année | gains_annuel | charge_annuel | evolution_gain
0 | 0 | 0 | -80752.27
1 | 40000 | 1500 | -42252.27
2 | 60000 | 62000 | -44252.27
3 | 100000 | 62000 | -6252.27
4 | 200000 | 62000 | 131747.73
5 | 300000 | 62000 | 369747.73
6 | 250000 | 62000 | 557747.73
7 | 350000 | 62000 | 845747.73
8 | 400000 | 62000 | 1183747.73
9 | 350000 | 62000 | 1471747.73
10 | 500000 | 62000 | 1909747.73
cout_total
79335.27

## risques
Facteurs de risque | Risque (événement redouté) | Conséquences (en coût, délai, qualité, satisfaction client) | Impact (0 à3) | Probabilité (0 à 3) | Criticité (impact*prob) | Actions de prévention (pour éviter l'événement redouté) | Action de correction (si événement redouté avéré)
Étant donné que … | Si … | Alors …
l’application utilise des données personnelles | failles de sécurité | impacter les données personnelles affecter le bon fonctionnement de l’application, impact=coûts,qualité,satisfaction client | 3 | 2 | 6 | réaliser des audits , | Informer les utilisateurs,ajouter des correctifs
la recommandation est faite par un algorithme de ML | Défaillance de l’algorithme de recommandation | insatisfaction des clients, dégradation des gains ,impact=qualité ,satisfaction du client | 3 | 1 | 3 | réaliser des tests | ajuster l’algorithme de recommandation,
les délais de réalisation sont limitées | Retard sur le calendrier | dépassement des délais de livraison, impact= couts , delai | 3 | 3 | 9 | réaliser un planning réaliste | Ajuster les durée de développement, Utiliser des méthodologies de développement agiles.
Cherche a faire des économies | dépasser le budget du projet | des coûts supplémentaires , impact=couts | 1 | 1 | 1 | réaliser une bonne estimation des coûts | ajuster le budget du projet
les développeur travaillent en parallèle sur un autre projet | indisponibilité des développeurs | retard de la livraison de l’application | 3 | 3 | 9 | planifier les projets en parallèle | Faire appel à d’autres développeurs

## Liste_des_traitements
Coordonnées du responsable de l’organisme (responsable de traitement ou son représentant si le responsable est situé en dehors de l’UE) | Nom : | Ben Douma | Prénom : | haroun | Adresse : | 12 rue jendouba | Adresse mél : | bendoumahosni@gmail.com | Consulter les guides et définitions sur le site de la CNIL
| Code postal : | 91320 | Ville : | Wissous | Téléphone : |  |  |  | ► Délégué à la protection des données (DPO)
Coordonnées du représentant (responsable de traitement ou son représentant si le responsable est situé en dehors de l’UE) | Nom : |  | Prénom : |  | Adresse : |  | Adresse mél : |  | ► Données sensibles
| Code postal : |  | Ville : |  | Téléphone : |  |  |  | ► Finalité du traitement
Coordonnées du délégué à la protection des données (DPO) | Nom : | akili | Prénom : | badreddine | Société (si DPO externe) : |  | Adresse : | 16 rue foussana
| Code postal : |  | Ville : |  | Téléphone : |  | Adresse mél :
Identification du traitement |  |  |  | Finalité du traitement |  |  | Données sensibles ?
Nom du traitement | N° / RÉF | Date de création de la fiche | Dernière mise à jour de la fiche |  |  |  | Oui/non
gestion des clients | 1-Exemple | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Gestion des clients |  |  | NON
création d’une garde robe virtuelle | 2-Exemple | 2024-04-23 | 2024-04-23 | création d’une garde robe virtuelle |  |  | OUI

## Modèle_de_fiche_de_registre
Modèle de fiche de registre à compléter | [6 empty] | ref-001 | Consulter les guides et définitions sur le site de la CNIL
Cet onglet est un modèle de fiche opérationnelle à reprendre, adapter et compléter selon votre activité pour chaque traitement. Dans certains cas, des commentaires seront proposés pour vous aider à compléter votre registre (triangle rouge dans la cellule). | [7 empty] | ► Traitement de données à caractère personnel
Un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement). Description du traitement | [7 empty] | ► Délégué à la protection des données (DPO)
Nom du traitement | collecte,enregistrement,conservation , modification,extraction,consultation,utilisation | [6 empty] | ► Données personnelles
N° / RÉF | ref-001 | [6 empty] | ► Responsable de traitement
Date de création du traitement | 2024-04-24 | [6 empty] | ► Données sensibles
Mise à jour du traitement | 2024-04-24 | [6 empty] | ► Finalité du traitement
► Destinataires
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Si le responsable du traitement est situé hors UE, il doit indiquer en plus le nom de son représentant sur le territoire de l'UE Pays | Téléphone | Adresse mél | ► Transfert de données
Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement. Responsable du traitement | Ben Douma Hosni | wissous france | 91320 | wissous | france |  | bendoumahosni@gmail.com | ► Durée de conservation de données
Délégué à la protection des données | [7 empty] | ► Sécurité des données
Société du DPO (si celui-ci est externe)
Représentant : une personne physique ou morale établie dans l'Union, désignée par le responsable du traitement ou le sous-traitant par écrit qui les représente en ce qui concerne leurs obligations respectives en vertu du présent règlement. Représentant
A compléter lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement Responsable(s) conjoint(s)
Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. À chaque traitement de données doit être assigné un but, qui doit bien évidemment être légal et légitime au regard de votre activité professionnelle. Exemple : Vous collectez sur vos clients de nombreuses informations, lorsque vous effectuez une livraison, éditez une facture ou, proposez une carte de fidélité. Toutes ces opérations sur ces données constituent votre traitement de données personnelles ayant pour objectif la gestion de votre clientèle. Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | créer une garde robe virtuelle
Sous-finalité 1 | gestion des clients
Sous-finalité 3
Sous-finalité 4
Sous-finalité 5
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL Durée de conservation
État civil, identité, données d'identification, images… | nom,prenom,genre,date de naissance,adresse ,numéro telephonique |  |  | 5 ans
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)
Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | adresse ip , logs |  |  | 2 ans
Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.)
Cf. article 87 du règlement qui prévoit des règles nationales spécifiques pour cette donnée. Numéro INSEE ou numéro de Sécurité Sociale. Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR)
Lorsque vous traitez certains types de données à risque : Sont notamment concernées les données dites "sensibles" : - révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique ; - portant sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ; - relatives à l'appartenance syndicale : - concernant la santé ou l'orientation sexuelle ; - génétiques ou biométriques. Les données d'infraction ou de condamnation pénale font également l'objet de règles particulières. Ces données ne peuvent être utilisées que sous certaines conditions strictement encadrées par la loi Informatique et Libertés et par le RGPD. Données sensibles | Description |  |  | Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL Durée de conservation
Données révélant l'origine raciale ou ethnique | images |  |  | 5 ans
Données révélant les opinions politiques
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l'appartenance syndicale
Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions
Lister tous les types de personnes faisant l'objet du traitement de données. Exemple : salariés, clients, patients, prospects … Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Catégorie de personnes 1 | Clients |  |  | clients de l’application de recommandation
Catégorie de personnes 2
Lister l'ensemble des personnes qui ont accès aux données ; par exemple : service chargé du recrutement, service informatique, direction, prestataires, partenaires, hébergeurs, etc. Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Destinataire 1 | Service interne qui traite les données |  |  | Datascientist
Destinataire 2 | Sous-traitants |  |  | Datascientist freelance
Destinataire 3
Destinataire 4
Sécurisez vos données : Garantissez l'intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les risques de pertes de données ou de piratage. Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données que vous traitez et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d'incident. Différentes actions doivent être mises en place : mises à jour de vos antivirus et logiciels, changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement de vos données dans certaines situations. En cas de perte ou de vol d'un outil informatique, il sera plus difficile pour un tiers d'y accéder. Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Mesure de sécurité 1 | Contrôle d'accès des utilisateurs
Mesure de sécurité 2 | Chiffrement des données
Mesure de sécurité 3 | Mesures de protection des logiciels
Lorsque vous transférez des données en dehors de l'Union Européenne : Vérifiez si le pays hors UE vers lequel vous transférez les données dispose d'une législation de protection des données et si elle est reconnue adéquate par la Commission européenne. Une carte du monde présentant les législations de protection des données est à votre disposition sur le site de la CNIL. Sinon, vous devrez encadrer juridiquement vos transferts pour assurer la protection des donnée sà l'étranger. Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation
Organisme destinataire 1 |  | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ►
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4

## Vue densemble
Burndown Chart
INFOS SUR LE SPRINT |  | INFOS SUR LE SPRINT EN COURS
Champ | Valeurs
Date de début | 2024-04-15 | Date de fin du sprint | 2024-04-29
Durée du sprint (brute) | 14 | Durée du sprint (nette) | 10
Vacances | 0 | Total d'heures disponibles | 180
Taille de l'équipe | 3 | Total des story points | 65
Capacité maximale de l'équipe | 80% | Story points ouverts | 21
Heures de travail quotidiennes | 7.5 | Nombre d'histoires dans le sprint | 8
Nombre d'histoires dans le sprint en cours | 1 | Histoires terminées | 6
Membres de l'équipe
Jean
Pierre
Marie
Statut
En cours
Terminé
Ouverte
Encodez ici les donnés clés du projet N’oubliez pas de vérifier que les informations sont constamment à jour ! Informations générales : Date de début Durée du sprint (précisez le nombre brut de jours) Jours de vacances pendant le sprint Taille de votre équipe Charge de travail maximale demandée par l’équipe Heures de travail quotidiennes
Introduisez ici les noms des membres de votre équipe :
Vous pouvez définir le statut des tâches ici

## Backlog (1)
| Début du sprint | 2024-04-15
| Durée du sprint en jours | 10
| Vélocité | 80
Sprint ID | Backlog Item ID | StoryPoints | Story | Assigné à | Statut | Terminé le | Jour de sprint | Colonne auxiliaire
1 | 1 | 4 | a | Jan | Terminé | 2024-04-17 | 2 | y
1 | 2 | 8 | b | Jean | En cours | 2024-04-19 | 4 | y
1 | 3 | 3 | c | Pierre | Terminé | 2024-04-18 | 3 | y
1 | 4 | 8 | d | Marie | En cours | 2024-04-16 | 1 | y
1 | 5 | 13 | e | Marie | Ouverte |  |  | n
1 | 6 | 8 | f | Pierre | Terminé | 2024-04-21 | 6 | y
1 | 7 | 8 | g | Marie | Ouverte |  |  | n
1 | 8 | 13 | h | Pierre | En cours | 2024-04-23 | 8 | y
2 | [7 empty] | n
2 | [7 empty] | n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Storypoints |  | 65
Entrez ici votre vélocité actuelle en StoryPoints à partir de votre dernier sprint. La vélocité correspond au nombre de storypoints que vous avez complétés au sprint précédent.
Filtrez toujours le sprint actuel à l'aide de l'identifiant Sprint
Décrivez votre élément du backlog, estimez le nombre de Storypoints associés et attribuez l'élément à un responsable.
Entrez ici la date de complétion d'une story dès que possible.

## Auxiliaire - Tableau Burndown
Storypoints
Jour de sprint | Courbe idéale | Courbe réelle | SP finis | Aktuell
0 | 65 | 65 | 0 | y
1 | 58.5 | 57 | 8 | y
2 | 52 | 53 | 4 | y
3 | 45.5 | 50 | 3 | y
4 | 39 | 42 | 8 | y
5 | 32.5 | 42 | 0 | y
6 | 26 | 34 | 8 | y
7 | 19.5 | 34 | 0 | y
8 | 13 | 21 | 13 | y
9 | 6.5 | 21 | 0 | y
10 | 0 | 21 | 0 | y
Résultat |  |  | 44 | 11